## Sheet1
タスク | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 期限 | 2021-09-29 |  | 2021-10-01
[5 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
[5 empty] | 44468 | 44469 | 44470 | 44471 | 44472 | 44473 | 44474 | 44475 | 44476 | 44477 | 44478 | 44479 | 44480 | 44481 | 44482 | 44483 | 44484 | 44485 | 44486 | 44487 | 44488 | 44489 | 44490 | 44491 | 44492 | 44493 | 44494 | 44495 | 44496 | 44497
企画書作成 | 日隈 | 2021-09-29 |  | 2021-10-22 | 2021-10-15: 提出日
機能一覧作成 | 占部 | 2021-09-30 |  | 2021-10-22 | 2021-10-15: 提出日
業務フロー作成 | 中馬 | 2021-10-01 |  | 2021-10-22 | 2021-10-15: 提出日
画面一覧作成 | 中村 |  |  | 2021-11-19
画面レイアウト作成 | 七浦 |  |  | 2021-11-19
画面遷移図作成 | 貞元 |  |  | 2021-11-19
DB設計書作成 | 日隈 |  |  | 2021-11-19